## План июнь  доба.  2 вариант
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Выполнение	Срок
1	Итальянский 37 кв.27,26	Ремонт мягкой кровли	м2	135	22780	Выполнено	1 квартал
2	Итальянский 37 кв.41,45,49,53,поликлиника,подвал	Замена трубопровода ЦО ф 25мм	мп	40	21950	Выполнено	1 квартал
3	Итальянский,37	Уборка мусора бытового в прияки 1-ого подъездаи закрытие примка	шт	1	3000	выполнение	2 квартал
4	Итальянский 37	Ремонт подъезда №1,2,3,4	шт	4	160000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
5	Итальянский 37 (1-4-й подъезд)	Замена водосточных труб	мп	68	22951	Выполнено	3 квартал
6	Итальянский 37(по правой части дома)	Ремонт отмостки из асфальтобетона	м2	100	52000	в плане августа 2015г.	3 квартал
7	Итальянский 37	Изоляция трубопровода ЦО с последующей окраской	м2	60	11360	в плане февраля 2015г.	3 квартал