## 1
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание	Срок
1	Колхозный 2	Изоляция трубопровода ЦО по подвалу	м2	82	15370	Выполнено	1 квартал
2	Колхозный 2 кв.62	Замена трубопровода ЦК ф до 100мм	мп	6	3600	в плане апреля 2015г.	1 квартал
3	Колхозный 2	Ремонт козырьков над подъездами	шт	4	16200	в плане июня 2015г.	2 квартал
4	Колхозный 2	Ремонт мягкой кровли	м2	60	18000	Выполнено частично (22м2)	2 квартал
5	Колхозный,2	Ремонт ступеней и площадок вход в подъезды и поручней	шт	4	32000	в плане июня 2015г.	3 квартал
6	Колхозный,2	Ремонт штукатурки цоколя	м2	290	74000	в плане августа 2015г.	3 квартал
7	Колхозный 2	Замена оконных блоков на ПВХ	шт	16	152624	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
8	Колхозный,2	Ремонт козырьков над подъездами	шт	4	17000	в плане июня 2015г.	3 квартал
9	Колхозный 2 кв.4,8,12,16	Замена стояка ЦО ф до 25мм	мп	15	9167	Выполнено	3 квартал
10	Колхозный 2	Замена вентелей ЦО (стояки, подвал)	шт	0,3/2	7700	в плане июля 2015г.	3 квартал
11	Колхозный 2	Ремонт общедомового электрооборудования по подъездам	шт	4	160000	Выполнено	3 квартал
12	Колхозный 2	Обрезка деревьев	шт	2	16285	Выполнено	3 квартал
13	Колхозный 2	Озеленение придомовой территории	шт	5	5000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
14	Колхозный 2	Ограждение клумб (4-й подъезд)	шт	1	4000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
15	Колхозный,2	Прочистка вентканалов и дымоходов	шт			Выполнено	3 квартал
16	Колхозный 2	Ремонт подъездов №1,2,3,4	шт	4	168000	в плане октября 2015г.	4 квартал
17	Колхозный,2	Замена стояков ЦО ф до 25мм( кв.50,54,58,62,66)	мп	16	10000	в плане марта 2015г.	4 квартал
18	Колхозный,2	Замена стояка ЦК ф до 100мм (кв.58,59,62,63,66,67)	мп	32	13760	в плане апреля 2015г.	4 квартал