## 1
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание	Срок
1	Л.Чайкина 55/1	Изоляция трубопровода ЦО по подвалу	м2	17	3200	Выполнено	1 квартал
2	Л.Чайкина 55/1 кв.1	Замена трубопровода ЦО ф 25мм	мп	4	2300	Выполнено	1 квартал
3	Л.Чайкина 55/1 кв.4,8,12,16,20,24,28,32,36,	Замена стояка ЦК ф до 100мм	мп	48	18240	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	2 квартал
4	Л.Чайкина 55/1	Установка лавочек под.№2,4	шт	2	10000	в плане июня 2015г.	2 квартал
5	Л.Чайкина 55/1	Ремонт штукатурки цоколя	м2	100	25550	в плане августа 2015г.	3 квартал
6	Л.Чайкина 55/1	Ремонт цементной стяжки ступеней	шт	4	6300	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
7	Л.Чайкина 55/1	Ремонт мягкой кровли над подъездами №1	м2	120	34800	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
8	Л.Чайкина 55/1	Восстановление подъездного отопления №2 и №4	мп	30	18500	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
9	Л.Чайкина 55/1	Замена стояка ЦО ф до 25мм кв. 39,63	мп	30	18500	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
10	Л.Чайкина 55/1	Обрезка деревьев	шт	6	32000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
11	Л.Чайкина 55/1	Удаление дерева	шт	1	9800	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал