## 1
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание	Срок
1	Полуротный 7/1	Изоляция трубопровода ЦО по подвалу	м2	136	25950	Выполнено	1 квартал
2	Полуротный 7/1 кв.22,24,26	Замена трубопровода ЦК и ХВС	мп	6	2550	отсутствие допуска	1 квартал
3	Полуротный 7/1	Освещение детской площадки	шт	1	15000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	1 квартал
4	Полуротный 7/1 кв.32,37,49	Ремонт штукатурки балконных плит	м2	9	5630	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	2 квартал
5	Полуротный 7/1	Ремонт электропроводка в подвале	мп	12	1600	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	2 квартал
6	Полуротный 7/1	Ограждение клумб	шт	3	11250	в плане июля 2015г.	2 квартал
7	Полуротный 7/1	Ремонт балконных плит кв.32,37,49	м2	9	5700	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал