## План июнь  доба.  2 вариант
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание	Срок
1	С.Шило 200/2	Меловая окраска стен и потолков в подъездах №1,3,2,4,6,	м2	250	19000	Выполнено	1 квартал
2	С.Шило 200/2	Ремонт мягкой кровли 1,3,4,6 подъезда	м2	200	145000	Выполнено	1 квартал
3	С.Шило 200/2 кв.4,7,13,10	Замена трубопровода ГВС ф 32мм	мп	7	3570	Выполнено	1 квартал
4	С.Шило 200/2 кв.4,7,13,10	Замена трубопровода ХВС ф 32мм	мп	7	3420	Выполнено	1 квартал
5	С.Шило 200/2 кв.4,7,13,10	Замена трубопровода ЦК ф до 100мм	мп	14	6000	Выполнено	1 квартал
6	С.Шило 200/2	Светодиодное освещение над подъездами	шт	6	15800	Выполнено	1 квартал
7	С.Шило 200/2	Замена оконных блоков на ПВХ	шт	24	228936	Выполнено декабрь 2014г. (капитальный ремонт подъездов)	3 квартал
8	С.Шило 200/2	Ремонт козырьков над подъездами	шт	6	25000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
9	С.Шило 200/2	Установка вентелей на стояках ЦО (по всему дому)	шт	60	21000	в плане июня 2015г.	3 квартал