## 1
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание	Срок
1	Смирновский 137 кв.145-177	Замена стояков ЦК ф до 100мм(кухня,санузел)	мп	60	26258	Выполнено	1 квартал
2	Смирновский 137 кв.145-177	Замена стояков ф до 32мм ГВС (кухня,санузел)	мп	60	26275	Выполнено	1 квартал
3	Смирновский 137 кв.145-177	Замена стояков ф до 32мм ХВС (кухня,санузел)	мп	60	36531	Выполнено	1 квартал
4	Смирновский 137 кв.148-180	Замена стояка ЦК ф до 100мм(санузел)	мп	30	14400	Выполнено	1 квартал
5	Смирновский 137 кв.148-180	Замена стояка ГВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	26692	Выполнено	1 квартал
6	Смирновский 137 кв.148-180	Замена стояка ХВС ф до 32мм (санузел)	мп	30	19326	Выполнено	1 квартал
7	Смирновский 137 кв.109-141	Замена стояка ЦК ф до 100мм (санузел)	мп	30	15500	Выполнено	1 квартал
8	Смирновский 137 кв.109-141	Замена стояка ХВС ф до 32мм (санузел)	мп	30	13000	Выполнено	1 квартал
9	Смирновский 137 кв.109-141	Замена стояка ГВС ф до 32мм (санузел)	мп	30	17500	Выполнено	1 квартал
10	Смирновский 137 кв.112-144	Замена стояка ЦК ф до 100мм (санузел)	мп	30	15400	Выполнено	1 квартал
11	Смирновский 137 кв.112-144	Замена стояка ГВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	17220	Выполнено	1 квартал
12	Смирновский 137 кв.112-144	Замена стояка ХВС ф до 32мм (санузел)	мп	30	13000	Выполнено	1 квартал
58	Смирновский 137 кв.69,144	Замена трубопровода ГВС ф 32мм	мп	23	9527	Выполнено	1 квартал
59	Смирновский 137 кв.176-180	Замена трубопровода ХВС ф 32мм	мп	3,2	1642	Выполнено	1 квартал
60	Смирновский 137 кв.176-180	Замена трубопровода ЦК ф до 100мм	мп	7,6	3000	Выполнено	1 квартал
14	Смирновский 137	Светодиодное освещение над подъездами	шт	10	45622	Выполнено	1 квартал
10	Смирновский 137 кв.72,179	Ремонт мягкой кровли	м2	70	20650	Выполнено частично кв.72 (34,5м2)	2 квартал
8	Смирновский 137 кв.37-69	Замена стояка ХВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	36000	Выполнено	3 квартал
9	Смирновский 137 кв.37-69	Замена стояка ЦК ф до 100мм (санузел)	мп	30	12900	Выполнено	3 квартал
10	Смирновский 137 кв.37-69	Замена стояка ГВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	26700	Выполнено	3 квартал
11	Смирновский 137 кв.40-72	Замена стояка ХВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	36000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
12	Смирновский 137 кв.40-72	Замена стояка ЦК ф до 100мм (санузел)	мп	30	13000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
13	Смирновский 137 кв.40-72	Замена стояка ГВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	26700	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
14	Смирновский 137 кв.4-36	Замена стояка ХВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	19400	Выполнено	3 квартал
15	Смирновский 137 кв.4-36	Замена стояка ЦК ф до 100мм (санузел)	мп	30	14500	Выполнено	3 квартал
16	Смирновский 137 кв.4-36	Замена стояка ГВС ф до 32мм(санузел)	мп	30	26700	Выполнено	3 квартал