## 1
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание	Срок
1	Театральная 18,кв.55	Ремонт мягкой кровли	м2	35	5400	выполнено	2 квартал
2	Театральная 18	Ремонт подъезда №1,2	шт	2	108000	в плане июля, августа 2015г.	3 квартал
3	Театральная 18	Замена оконных блоков на ПВХ	шт	10	95390	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
4	Театральная 18	Ремонт козырьков над подъездами	шт	4	16000	в плане мая 2015г.	3 квартал
5	Театральная 18	Ремонт подъезда №3,4	шт	2	108000	в плане февраля 2015г.	4 квартал
6	Театральная 18	Замена оконных блоков на ПВХ	шт	10	95000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал