## 1
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание
1	Транспортная 59	Замена оконных блоков в подъездах ПВХ	шт	16	152618	в плане августа 2015г.	2 квартал
2	Транспортная 59 кв.38	Ремонт мягкой кровли	м2	30	8850	Выполнено частично кв.38 (15 м2)	2 квартал
3	Транспортная 59	Ремонт трубопровода ЦК в подвале подъездов №2,и 3	мп	10	4333	выполнено	2 квартал
4	Транспортная 59	Ремонт трубопровода ЦО в подвале	мп	15	7500	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	2 квартал
5	Транспортная 59	Ремонт трубопровода ХВС в подвале	мп	76	46904	выполнено	2 квартал
6	Транспортная 59	Ремонт трубопровода ЦК в подвале	мп	4	1733	выполнено	2 квартал
7	Транспортная 59	Ремонт трубопровода ЦК кв.41,44	мп	1	500		2 квартал
8	Транспортная 59	Ограждение клумб	шт	4	15000	в плане мая 2015г.	2 квартал
9	Транспортная 59	Благоустройство контейнерной площадки	шт	1	25000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	2 квартал
10	Транспортная 59	Ремонт цементной стяжки ступеней	шт	8	13000	в плане июня 2015г.	3 квартал
11	Транспортная 59	Ремонт козырьков над подъездами	шт	4	16300	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
12	Транспортная 59	Ремонт отмостки из асфальтобетона	м2	100	52000	Выполнено	3 квартал
13	Транспортная 59	Ремонт общедомового электрооборудования по подъездам	шт	4	180000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал