## План июнь  доба.  2 вариант
№ п/п	Адрес	Место проведения работ	Ед.изм	Объем	Оринтировочная стоимость руб.	Примечание
1	Транспортная 57	Ремонт откосов в подъездах №2,3,4,5,6	м2	40	26000	Выполнено	1 квадрат
2	Транспортная 57	Установка входной двери в тамбуре подъезда №6	шт	1	10850	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	1 квадрат
3	Транспортная 57 кв.38,41,44,47,50	Замена трубопровода ХВС ф 32мм	мп	20,5	9200	Выполнено	1 квадрат
4	Транспортная 57 кв.38,41,44,47,50	Замена трубопровода ЦК ф до 100мм	мп	18,5	7800	Выполнено	1 квадрат
5	Транспортная 57 кв100	Замена трубопровода ХВС ф 32мм	мп	13,5	6130	Выполнено	1 квадрат
6	Транспортная 57 кв.2,6,10,14,18,39,42,45,48,37,40,43,46,49,36	Замена трубопровода ЦО ф 25мм	мп	96	55282	Выполнено	1 квадрат
7	Транспортная 57 кв.37,40,43,46,49,48	Замена трубопровода ХВС ф 32мм	мп	18	8780	Выполнено	1 квадрат
8	Транспортная 57 кв48,67,70,73,76,79	Замена трубопровода ЦК ф до 100мм	мп	18	11000		1 квадрат
9	Транспортная 57	Установка датчика освещения в подъезде №1	шт	1	1000	Выполнено	1 квадрат
10	Транспортная 57	Ремонт подъезда №2	шт	1	57000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
11	Транспортная 57 кв.21,24,27,30,33	Замена стояков ЦО по кухне ф 32мм	мп	15	9663	выполнено	3 квартал
12	Транспортная 57 кв62,68,71,74,77,80,81,85,89,93,97	Замена стояков ХВС ф до 32мм	мп	21	9182	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
13	Транспортная 57 кв.68,71,74,77,80,88,92,96,100	Замена стояков ЦК ф до 100мм	мп	27	11800	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
14	Транспортная 57 кв.1,5,9,13,17(кухня,зал,2 спальни ,ванная)	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	75	37000	в плане февраля 2015г.	3 квартал
15	Транспортная 57 кв.2,6,10,(зал)	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	9	4500	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
16	Транспортная 57	Установка ограждения с сев.стороны дома	шт	4	25000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	3 квартал
17	Транспортная 57	Ремонт подъезда №3	шт	1	57000	в плане сентября 2015г.	3 квартал
18	Транспортная 57 кв.4,8,12,16,20 (спальня, ванная)	Замена стояка ЦО ф до 25мм	мп	30	18100	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
19	Транспортная 57 кв.21,24,27,30 (кухня) и кв.33 (кухня,ванная)	Замена стояка ЦО ф до 25мм	мп	18	11000	Выполнено	4 квартал
20	Транспортная 57 кв.22,25,28,31,34 (кухня,ванная,зал)	Замена стояка ЦО ф до 25мм	мп	45	27500	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
21	Транспортная 57	Ремонт штукатурки температурного шва	мп	30	9100	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
22	Транспортная 57	Ремонт подъезда №4	шт	1	57000	в плане февраля 2015г.	4 квартал
23	Транспортная 57 кв.23,26,29,32,35 (куня,зал 2 спальни)	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	75	33170	Частично выполнили/в плане января 2015г.	4 квартал
24	Транспортная 57 кв.37,40,43,46,49 (комната и ванная)	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	30	13265	Выполнено	4 квартал
25	Транспортная 57 кв.57,60,63(кухня , ванная ,спальня) кв.54 (спальня)	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	30	13000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
26	Транспортная 57 кв.62,64(кухня, комната , ванная )	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	18	8000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
27	Транспортная 57 кв.67,70,73,76,79(зал.спальня, ванная )	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	45	19900	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
28	Транспортная 57 кв.68,71,74,77,80,81,85,89,93,97(кухня ,зал, ванная ,спальня)	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	120	53000	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
29	Транспортная 57 кв.41,44,47,50,82,86,90,94,83,87,91,95,99,88,92,96,100(кухня, спальня , ванная )	Замена стояков ЦО ф до 25мм	мп	153	67600	при наличии денежных средств на расчетном счете дома	4 квартал
30	Транспортная 57	Светодиодное освещение над подъездами	шт	6	15800	Выполнено	4 квартал