## План 2015
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
Б.ПРОСПЕКТ,40
Работы выполненные в 2015г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Срок выполнения 2015г. | Примечание
1
| 1 | Б.Проспект,40 | ремонт мягкой кровли ( кв.20, 35, 48, 50, 70) | м2 | 90 | Февраль | выполнено
| 2 | Б.Проспект,40 | смена трубопровода ф 25,20 мм (кв.38,41,44,47,50 (зал, кухня,ванная) ЦО п/п ) | м/п | 73.4 | Январь | выполнено
| 3 | Б.Проспект,40 | замена тройника ф 110х50мм ( кв.50 ЦК) | шт | 1 | Январь | выполнено
| 4 | Б.Проспект,40 | слив воды из системы (закрытие отопительного периода) | м3 | 13586 | Апрель | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | опрессовка внутренней системы ЦО | м/п | 240 | май | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | проверка вычеслителя количества теплоты ВКТ-7 | шт | 1 | Июнь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | проверка термопреобразователи сопративления ТСМ (пара) | шт | 1 | Июнь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | смена трубопровода ф 57,32 мм (ХВС, Подвал) | м/п | 6.7 | Август | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | промывка системы ЦО | м/п | 1580 | Сентябрь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | ликвидация воздушных пробок в стояках (кв.54,60,58,62,66,70) | м/п | 18 | Ноябрь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | обходы и осмотры системы ЦО | м2 | 384 | Декабрь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | очистка внутридворового проезда от снега | м2 | 184 | Январь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | покос придомовой территории | м2 | 3050 | май | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | благоустройство дворовой территории, известковая окраска деревьев | шт | 20 | Июнь | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | Окраска газопровода и лавочек | м2 | 45.43 | Август | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | ремонт лавочек | м2 | 0.6 | Август | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | ремонт освещения на лестничных площадках | шт | 28 | Февраль | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | прокладка стояков электропитания | м/п | 50 | Июль | выполнено
|  | Б.Проспект,40 | ремонт освещения | м/п | 8 | Июль | выполнено