## План 2015
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
пер.СМИРНОВСКИЙ,137
План работ на 2015г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Срок выполнения 2015г. | Примечание
1
| 1 | Смирновский,137 | ремонт кровли | м2 | 25.8 | Июль | выполнено
| 2 | Смирновский,137 | очистка кровли от мусора | м2 | 60 | Июль | выполнено
| 3 | Смирновский,137 | ремонт стяжки полов в подъездах | м2 | 63.36 | Сентябрь | выполнено
| 4 | Смирновский,137 | установка перил в подъездах | тн. констр | 0.001488 | Октябрь | выполнено
| 5 | Смирновский,137 | устройство бетонной площадки под мусорные баки | м3 | 0.95 | Декабрь | выполнено
| 6 | Смирновский,137 | очистка внутренних ливневок от снега | м2 | 5 | Январь | выполнено
| 7 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 75 мм | м/п | 12.5 | Январь | выполнено
| 8 | Смирновский,137 | замена отвода ф 110 ммх45гр. | шт | 2 | Январь | выполнено
| 9 | Смирновский,137 | установка муфты соед ф 32 мм | шт | 1 | Январь | выполнено
| 10 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 25 мм | м/п | 0.9 | Январь | выполнено
| 11 | Смирновский,137 | проверка на прогрев отопительных приборов (кв. 175 - устранение непрогрева системы ЦО) | шт | 5 | Февраль | выполнено
| 12 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 32мм | м/п | 1.6 | Март | выполнено
| 13 | Смирновский,137 | опрессовка внутренней системы ЦО | м/п | 5608 | Август | выполнено
| 14 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 25,20 мм (кв. 109, 113, 117, 121, 125-129, 133, 137, 141 (8 стояков)) | м/п | 243 | Сентябрь | выполнено
| 15 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 25 мм (кв. 148 ЦО п/п) | м/п | 4.4 | Октябрь | выполнено
| 16 | Смирновский,137 | установка сбросного крана на ГВС (кв.144) | шт | 1 | Октябрь | выполнено
| 17 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 32 мм подвал (4-й подъезд) | м/п | 1.6 | Октябрь | выполнено
| 18 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 25 мм (кв.5,65 ЦО п/п) | м/п | 2.7 | Октябрь | выполнено
| 19 | Смирновский,137 | промывка системы ЦО | м/п | 5608 | Октябрь | выполнено
| 20 | Смирновский,137 | ликвидация воздушных пробок в стояках (кв. 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 3) | м/п | 216 | Ноябрь | выполнено
| 21 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 25,20 мм (кв.116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 (6 стояков) (4 стояка-спальня, 2стояка -кухня,зал) ЦО п/п ) | м/п | 148 | Ноябрь | выполнено
| 22 | Смирновский,137 | смена трубопровода ф 110 мм | м/п | 16.48 | Декабрь | выполнено
| 23 | Смирновский,137 | покос придомовой территории | м2 | 3600 | май | выполнено
| 24 | Смирновский,137 | благоустройство дворовой территории | м2 | 104 | Июнь | выполнено
| 25 | Смирновский,137 | окраска газопровода | м2 | 44.24 | Июль | выполнено
| 26 | Смирновский,137 | покос придомовой территории | м2 | 3600 | Август | выполнено
| 27 | Смирновский,137 | нумерация этажей возле лифта | м2 | 2.7 | Октябрь | выполнено
| 28 | Смирновский,137 | изготовление и установка ограждения контейнерной площадки | тн. конс | 0.0385 | Декабрь | выполнено
| 29 | Смирновский,137 | асфальтирование площадки под ТГО | м2 | 12.5 | Декабрь | выполнено