## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул.Азовская, д. 3
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Азовская 3 | Замена стояков ГВС (кв.1,5,13,17,21,22,25,26,29,30,72,84,100,112,130,134,136,140,141,154,131,16,171) | м/п | 81 |  | выполнено частично | при налчии денежных средств
| 2 | Азовская 3 | Замена стояков ХВС (кв.1,5,6,10,13,14,17,18,21,22,25,29,30,72,84,100,112,121,131,140,141,154) | м/п | 77 |  | выполнено частично | при налчии денежных средств
| 3 | Азовская 3 | Замена стояков ЦК (кв.1,5,6,10,13,14,17,18,21,24,25,28,29,32,34.42,46,50,54,62,65,67,104,95) | м/п | 77 |  | выполнено частично | при налчии денежных средств
| 4 | Азовская 3 | Замена участка стояка ГВС и ХВС (кв.№ 150, 154, 146 по кухне) | м/п | 8.4 | 5123.36 | май | выполнено
| 5 | Азовская 3 | Замена участка труб стояка ГВС (кв. № 131, 135, 127, 123) | м/п | 7.43 | 3758.42 | май | выполнено
| 6 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 32,20мм (кв.141-137 ХВС п/п) | м/п | 3.8 | 2311.92 | Август | выполнено
| 7 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 32,20мм (кв.141-137 ГВС п/п) | м/п | 5.95 | 4106.87 | Август | выполнено
| 8 | Азовская 3 | смена кранов шаровых ф 15мм (кв.170 ГВС и ХВС) | шт | 3 | 1009.76 | Июнь | выполнено
| 9 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 110мм (кв.141-137 ЦК) | м/п | 6.56 | 3190.46 | Август | выполнено
| 10 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 40мм (кв.72 ХВС п/п) | м/п | 1.6 | 1011.26 | Август | выполнено
| 11 | Азовская 3 | ремонт внутридворового проезда (ямочный ремонт ) | м2 | 45 | 23480.32 | Август | выполнено
| 12 | Азовская 3 | Замена стояков ЦО (в туалете: кв.1,5,13,17,21,25,29.33,38,39,40,41,42,43.44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,63,65,66,69,76,82,101,107,109,110,111,112,113,115,117,118,119,121,122,123,125,126,129,131,134,137,138,139,140,141,142,148,149,152,159,161,163,169,174 на кухне: кв.70,71,90,95,98,102,106,131,168) | м/п |  | 0 | выполнено частично | при налчии денежных средств
| 13 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 25,20мм (кв. 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104 ЦО п/п) | м/п | 60.5 | 41548.35 | Июнь | выполнено
| 14 | Азовская 3 | смена трубопровода ф25,20,32 мм (кв.2-34 ЦО п/п ) | м/п | 68.5 | 40835.55 | Июнь | выполнено
| 15 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 20,25 мм (подготовка к опрессовки внутренней системы ЦО) | м/п | 9.9 | 14406.78 | Июнь | выполнено
| 16 | Азовская 3 | Замена стояков ЦК (кв.72-100) | м/п | 48 | 24435 | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 17 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 110мм (кв.174 — 178 ЦК) | м/п | 4.13 | 1944.67 | Июнь | выполнено
| 18 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 50мм (кв.58 ЦК) | м/п | 0.88 | 598.55 | Июнь | выполнено
| 19 | Азовская 3 | ремонт ступеней при входе в подъезд (2,4,5-й) |  |  |  | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 20 | Азовская 3 | ремонт ступеней при входе в подвалы (4 входа) | м3 | 0.7 | 2012 | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 21 | Азовская.3 | ремонт поливочного крана и восстановление внутреннего ливнестока (1-й подъезд) |  |  |  | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 22 | Азовская,3 | прочистка или замена выпуска ЦК (1-й подъезд) |  |  |  | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 23 | Азовская,3 | ограждение контейнерной площадки | шт | 1 | 29225.95 | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 24 | Азовская,3 | изготовление и установка ограждения детской площадки с окраской | тн. конс | 1.0528 | 199765 | по согласованию с жителями | при налчии денежных средств
| 25 | Азовская 3 | Ремонт подводки к полотенцесушителю (кв. 22) | шт | 1 | 227.93 | май | выполнено
| 26 | Азовская 3 | ремонт УУТЭ установка термометров | шт | 4 | 671.02 | Июнь | выполнено
| 27 | Азовская 3 | установка таблички (детская площадка) | шт | 1 | 298.96 | Март | выполнено
| 28 | Азовская 3 | уборка придомовой территории | м2 | 585 | 5373.15 | Июнь | выполнено
| 29 | Азовская 3 | благоустройство придомовой территории (окраска деревьев и бордюров, малых.архитектурных форм /часть работы силами жителе) | м2 | 129.65 | 11444.86 | Июнь | выполнено
| 30 | Азовская 3 | ремонт электороосвещения, замена датчика движения | шт | 1 | 1379 | Март | выполнено
| 31 | Азовская 3 | ремонт мягкой кровли | м2 | 45.46 | 9764.81 | Июнь | выполнено
| 32 | Азовская 3 | смена трубопровода ф 25,20 мм | м/п | 4.31 | 2387.29 | Март | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 430311.24