## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
Большой проспект, д. 40
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Б.Проспект 40 | замена трубопровода ЦК в подвале | м/п | 43.14 | 21297.57 | Февраль | выполнено
| 2 | Б.Проспект 40 | замена трубопровода ХВС в подвале ф 32, 63 мм | м/п | 61 | 74562.24 | Июль | выполнено
| 3 | Б.Проспект 40 | замена стояков ЦК и ХВС (2,3,4-й подъезд) | м/п |  |  |  | выполнено частично (4-й подъезд) ЦК
| 4 | Б.Проспект 40 ЦК ( 4-й подъезд) | смена трубопровода ф 110мм | м/п | 16.91 | 8780.43 | Март | выполнено
| 5 | Б.Проспект 40 | пусконаладочные работы узла учета тепловой электроэнергии (подвал) | шт | 1 | 24887.37 | Февраль | выполнено
| 6 | Б.Проспект 40 | монтажные работы ремонт и поверка оборудования узла учета тепловой электроэнергии 5-ти этажного жилого дома | шт | 1 | 14340.25 | Февраль | выполнено
| 7 | Б.Проспект 40 | замена крышки люка вход в подвал | м2 | 0.36 | 825.95 | Февраль | выполнено
| 8 | Б.Проспект,40 | установка охранной сигнализации на УУТЭ | шт | 1 | 9425 | Апрель | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 154118.81