## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул. ГРЕЧЕСКАЯ,48
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Греческая,48 (4-й подъезд) | ремонт кровли | кв. м | 9 | 6955.06 | январь | выполнено
| 2 | Греческая,48 над кв.48 вход в подвал | ремонт кровли | кв. м | 30.55 | 12697.74 | май | выполнено
| 3 | Греческая,48 | Выполнить новый забор по ул. Греческой с оштукатуриванием | шт | 1 | 69935.28 | май/сентябрь | выполнено
| 4 | Греческая,48 | Ремонт подъездов №2,3 | шт | 2 | 142044.61 | февраль/март | выполнено
| 5 | Греческая,48 | Установка новой двери в подъезде № 2 с домофоном | шт | 1 |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Греческая,48 кв.29,32,35,42,46,47,57,61,65,69 | ремонт балконных плит | м2 | 30 | 17173.97 | май | выполнено
| 7 | Греческая,48 (3-й подъезд) ЦО | смена трубопровода ЦО ф 20 мм | м/п | 11 | 8414.67 | январь | выполнено
| 8 | Греческая.48 ЦК кв.35 | смена трубопровода ф 110 мм | м/п | 3.5 | 3692.02 | январь | выполнено
| 9 | Греческая,48 (подъезд №2,3-й) | установка окон ПВХ | м2 | 15.15 | 73555.51 | февраль | выполнено
| 10 | Греческая,48 (1-4-й подъезд) | ремонт электрооборудования в распеределительных щитках | шт | 58 | 48924 | февраль | выполнено
| 11 | Греческая,48 | установка электромагнитного замка | шт | 1 | 3728 | март | выполнено
| 12 | Греческая.48 кв.31-34 ЦО | смена трубопровода ф 25мм | м/п | 13 | 8899.67 | июль | выполнено
| 13 | Греческая,48 кв.31-34 ЦК | смена трубопровода ф 110мм | м/п | 5.2 | 4943.15 | июль | выполнено
| 14 | Греческая,48 (подвал, магазин) | смена трубопровода ф 25мм | м/п | 4.31 | 3347.35 | август | выполнено
| 15 | Греческая,48 (подготовка к опрессовки внутренней системы ЦО) | смена трубопровода ф 25 мм | м/п | 13 | 9640.15 | август | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 413951.18