## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул.Инструментальная, д. 11 Г
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
| 1 | Инструментальная 11-г | восстановление несущих стен и конструкций в подвале |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Инструментальная 11-г | окраска труб газопровода | м/п | 19.5 | 2654.32 | август | выполнено
| 3 | Инструментальная 11-г | оборудование помещения электрощитовой вытяжной вентиляцией |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Инструментальная 11-г | Восстановить разрушенные несущие стены и конструкции в подвале |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Инструментальная 11-г | демонтаж вышки ВЧ от многоквартирного дома и частного дет.сада |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Инструментальная 11-г | перенос выключателя на лестнице в подвале | м/п | 16 | 2580.77 | сентябрь | выполнено
| 7 | Инструментальная 11-г | поменять личинки замков (электрощитовая, насосная, 2 входные двери в подвал, чердачная дверь) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 8 | Инструментальная 11-г | Закрыть 8 электрощитовых на лестничных клетях (навесными замочками) и ППР . Ревизия ВРУ, ревизия щитов этажных | шт | 12 | 5072.61 | август | выполнено
| 9 | Инструментальная 11-г | Изготовить и установить информационный стенд «ПОЗДРАВЛЯЕМ» в подъезде | шт | 2 | 924.26 | сентябрь | выполнено
| 10 | Инструментальная 11-г | Покрасить 3 металлических двери (входная дверь в подъезд, 2 двери в подвал дома) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 11 | Инструментальная 11-г | устранить засоры канализации в трубопроводах МОП в подвале. Провести ревизию канализационных труб |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 12 | Инструментальная 11-г | изготовить и установить таблички «ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 13 | Инструментальная 11-г | провести дезинфекцию пола подвала |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 14 | Инструментальная 11-г | установка контрольного электросчетчика | шт | 1 | 1101.7 | июнь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 12333.66