## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
пер. Итальянский, 37
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Итальянский 37 | Ремонт оголовок вентиляционных и дымовых каналов | шт | 80 | 73514 | апрель | выполнено
| 2 | Итальянский 37 | Замена окон в первом и четвертом подъездах | м2 | 15 | 78720 | январь/февраль | при наличии денежных средств
| 3 | Итальянский 37 | Ремонт оконных откосов после замены окон в первом и четвертом подъездах | кв. м | 10.06 | 9337.5 | март | выполнено
| 4 | Итальянский 37 | Ремонт кровли двух козырьков с аварийных выходов поликлиники |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Итальянский 37 | текущий ремонт подвальной разводки системы отопления с последующей окраской и изоляцией | м2 | 151.16 | 38400 | март | выполнено
| 6 | Итальянский,37 (1-й подъезд) | изготовление и установка металлических дверей | шт | 1 | 16659.34 | январь | выполнено
| 7 | Итальянский,37 | изготовление и установка ограждения | тн | 0.05682 | 6292.03 | март | выполнено
| 8 | Итальянский,37 кв.15,16,26 | ремонт мягкой кровли | м2 | 64 | 17788.88 | март | выполнено
| 9 | Итальянский,37(подготовка к опрессовки внутренней системы ЦО) | смена трубопровода ф 25,20 мм | м/п | 27.5 | 23298.89 | июнь | выполнено
| 10 | Итальянский.37 | ремонт домофона в подъезде | шт | 1 | 2436.14 | август | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 266446.78