## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
Калужский проезд, д 3
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2015г. | Примечание
1
| 1 | Калужский 3 | Обследование и ремонт электропроводки в подвале и подъездах 1) Ремонт электроосвещения в подъездах, ремонт уличного электроосвещения, установка светодиодных светильников с датчиками движения; 2) Ремонт уличного электроосвещения: замена светодиодных ламп | шт | 32 | 67304.23 | май/июнь | выполнено
| 2 | Калужский 3 | Осушение подвала |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 3 | Калужский 3 | Обрезка деревьев | м3 | 16 | 27879.68 | октябрь | выполнено
| 4 | Калужский 3 | Обследование вент.каналов по квартирам кв.70,65,60,57,51,50,47,45,37,28,24,26,20,21,14,12,3.2,23,55,54,29,34,27,11,67 | систем | 78 | 8480 | октябрь | выполнено
| 5 | Калужский 3 | Ремонт полов в первом подъездах |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Калужский 3 | Организовать автостоянку для машин жильцов дома |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | Калужский 3 | Оборудовать детскую площадку | шт | 1 | 30044.74 | апрель | выполнено
| 8 | Калужский 3 | Ремонт штукатурки дверных откосов (1 — 4 подъезд) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 9 | Кулужский проезд,3 | ремонт мягкой кровли кв.55,67,68,50,67 | м2 | 81.4 | 23715 | февраль/сентябрь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 157423.65