## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул. Колхозный, д.2
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016 г. | Примечание
1
| 1 | Колхозный 2 | Ремонт кровли кв.48,32,68 | м2 | 74.5 | 26703 | январь/июнь | выполнено
| 2 | Колхозный 2 | Замена окон в подъездах (3-й подъезд) | шт | 5 | 138301.83 | сентябрь | выполнено
| 3 | Колхозный 2 | Ремонт подъездов (1 — 4) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Колхозный 2 | Замена вентилей на стояках ЦО | шт |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Колхозный 2 | Замена стояка ЦО в квартирах 21, 24, 27, 30, 33 |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Колхозный 2 | Ремонт скамеек, установка лавочек и урн (1-й подъезд) | шт | 2 | 6545.53 | май/сентябрь | выполнено
| 7 | Колхозный 2 | Ремонт лестничного марша в подвале |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 8 | Колхозный 2 | Установка ограждений палисадников (забор) | секц | 7 | 6869.15 | май | выполнено
| 9 | Колхозный 2 | Асфальтирование двора | м2 | 222 | 127724 | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 10 | Колхозный 2 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
|  |  | ИТОГО : |  |  | 306143.51