## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
ул. Котлостроительная, д. 7
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Котлостроительная 7 | ремонт кровли (устранение течи) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Котлостроительная 7 | Очистка водосточных воронок, свесов желобов от мусора с использованием автовышки |  |  | 3898.35 | сентябрь | выполнено
| 3 | Котлостроительная 7 | смена трубопровода 76 мм, 100 мм ЦО (чердак) | м/п | 94.8 | 83340.34 | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Котлостроительная 7 | Ревизия и ремонт электрощитов, приборов освещения, электропроводки | шт | 18 | 2422 | январь | выполнено
| 5 | Котлостроительная 7 | Обследование, прочистка и ремонт системы вентиляции и дымоудаления |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
|  |  | ИТОГО : |  |  | 89660.69
План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений