## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
ул. Лизы Чайкиной, д. 55 / 1
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Л Чайкиной 55-1 | герметизация примыкания «цоколь-отмостка» жидким горячим битумом |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Л Чайкиной 55-1 | ремонт и установка 3-х стояков водосточных труб и воронок из оцинкованной листовой стали | м/п | 180 | 75488.69 | январь | выполнено
| 3 | Л Чайкиной 55-1 | текущий ремонт мест протечек мягкой кровли крыши над кв. 67 |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Л Чайкиной 55-1 | установка новой двери выхода на крышу дома с запорным устройством (1-й подъезд) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Л Чайкиной 55-1 | заделка щелей раствором на вентиляционных продухах подвального помещения в местах примыкания решеток с проёмом, покраска решеток |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Л Чайкиной 55-1 | выполнить ограждение и лестницу с перилами |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | Л Чайкиной 55-1 | ремонт стояка ЦО и радиатора в 3-м подъезде |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 8 | Л Чайкиной 55-1 | установка осветительного фонаря над входом в 3-й подъезд | м/п | 8 | 2361.05 | май | выполнено
| 9 | Л Чайкиной 55-1 | устранение сырости и ликвидация грибка стены в 4-м подъезде |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 10 | Л Чайкиной 55-1 | установка деревянных дверей в 4-м подъезде |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 11 | Л Чайкиной 55-1 | смена стояков ЦО кв. 36, 39, 42, 45, 48, 23, 26, 29, 32, 35, 53, 57, 61, 65, 69 |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 12 | Л Чайкиной 55-1 | спил и вывоз сухого дерева (около 1-го подъезда) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 13 | Л Чайкиной 55-1 | смена кранов ЦО и ХВС в подвальном помещении |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 14 | Л Чайкиной 55-1 | ремонт внутридомовой канализационной системы в подвале |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 15 | Л.Чайкина,55/1 | Смена трубопровода ЦО ф 25,20 мм кв. 21,22,24,25,27,28,30,31,33,34 | м/п | 46.5 | 33059.16 | январь | выполнено
| 16 | Л.Чайкина,55/1 | Смена трубопровода ЦК ф 110 мм кв.33 | м/п | 3.66 | 3718.35 | январь | выполнено
| 17 | Л.Чайкина,55/1 | Ремонт ж/б козырька над подъездом (3-й подъезд) | м2 | 8.6 | 4487.72 | март | выполнено
| 18 | Л.Чайкина,55/1 | Благоустройство придомовой территории: установка лавочек со спинками | шт | 5 | 25204.74 | март | выполнено
| 19 | Л.Чайкина,55/1 | Установка охранной сигнализации на УУТЭ | шт | 1 | 9545 | март | выполнено
| 20 | Л.Чайкина,55/1 | Смена трубопровода ЦК ф 110 мм (подвал) | м/п | 5.45 | 2527.47 | апрель | выполнено
| 21 | Л.Чайкина,55/1 | Подготовка к опрессовке внутренней системы ЦО: смена трубопровода ф 20,25,89 мм | м/п | 6 | 7883.39 | апрель | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 164275.57