## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
ул. Пархоменко, д. 62
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Пархоменко 62 | Установка энергосберегающего освещения в местах общего пользования1) установка контрольного электросчетчика; 2) устанолвка светодиодных светильников и датчиков движения; 3) установка 1-ф электросчетчика кв.33 | шт | 42 | 50009.33 | июнь/сентябрь | выполнено
| 2 | Пархоменко 62 | ремонт кровли 3 -й подъезд (ремонт мягкой кровли кв.107,108) | м2 | 24.53 | 18227 | май | выполнено частично
| 3 | Пархоменко 62 | Ремонт 3 подъезда |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Пархоменко 62 | ремонт и укрепление 1, 2, 3 подъездов |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Пархоменко 62 | ремонт ступеней крыльца 1, 2, 3 подъездов |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Пархоменко 62 | демонтаж батарей отопления 2 подъезда |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | Пархоменко 62 | покраска цоколя |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 8 | Пархоменко 62 | ямочный ремонт въезда и двора |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 9 | Пархоменко 62 | закончить ремонт 2 подъезда |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 10 | Пархоменко 62 | ремонт парапета на крыше над кв. 72 |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 11 | Пархоменко 62 | ремонт ЦК ф 110 мм кв.61-65 | м/п | 4.2 | 4293.41 | июль | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 72529.74