## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул. Полуротный, д. 7 / 1
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2015г. | Примечание
1
| 1 | Полуротный 7-1 | замена канализационного колена в подвале второго подъезда | шт |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Полуротный 7-1 | установка перил при входе в подъезды № 2, 3, 4 | м/п | 9 | 15233 | июль | выполнено
| 3 | Полуротный 7-1 | установка слуховых окон на чердаках подъездов № 1, 2, 3, 5 | шт | 5 | 20141.53 | сентябрь | выполнено
| 4 | Полуротный 7-1 | гидроизоляция фундамента от грунтовых вод, подвал №2-й и 4-й подъезд |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Полуротный,7/1 | ремонт мягкой кровли (1-й подъезд, вход) | м2 | 10 | 31182.99 | июнь | выполнено
| 6 | Полуротный,7/1 | устройство электроосвещения над адресной табличкой | шт | 1 | 2546.75 | июль | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 69104.27