## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
пер. Попова, д. 4
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Попова 4 | Установка автоматических выключателей 25А, 40А с прокладкой провода АПУНП | шт | 5 | 4712 | январь | выполнено
| 2 | Попова 4 | Ремонт козырьков над подъездами | м2 | 25.86 | 4585.65 | март | выполнено
| 3 | Попова 4 | Подготовка к опрессовке вутренней системы ЦО: смена трубопровода ф 25 мм, установка задвижек ф 80 мм (2 шт.), ст. фланцев ф 80 мм (4 шт.) | м/п | 6 | 16847.88 | июнь | выполнено
| 3 | Попова 4 | Ремонт электроосвещения в подъездах: установка светильников-36 шт., датчиков движения-2 шт., провод в гофротрубе-10 м/п)Подъезды № 1,2,3 | шт | 28 | 37312.26 | июль | выполнено
| 4 | Попова 4 | Замена подвальной разводки ХВС п/п | м.пог | 69 | 102729.83 | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Попова 4 | Ревизия и ремонт электрощитов, приборов освещения, электропроводки |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Попова 4 | Обследование, прочистка и ремонт системы вентиляции и дымоудаления Периодический осмотр вентиляционных каналов и дымоходов кв. 13,1,3,9,12,14,6,16,17,19,22,30,34,32,36 | канал | 45 | 2995 | январь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 169182.62
План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений.