## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул. Сергея Шило, д. 200 / 2
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Шило 200-2 | Установка вентилей на стояки отопления |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Шило 200-2 | Установка двери в подвал 1-го подъезда | шт |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 3 | Шило 200-2 | Обследование и приведение в надлежащее состояние вентиляционной системы Проверка технического состояния, обследование с помощью видеоаппаратуры и прочистка вентиляционных каналов (кв.15,71,72,77) Периодический осмотр вентиляционных каналов (кв.1,2,3,6,8,9,10,12,18,19,21,23,24,26,29,30,42,47,48,50,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,70,74,75,76,79,80) | систем | 88 | 19997 | март | выполнено
| 4 | Шило 200-2 | замена стояков ЦК кв. 56-64, кв 61-63 | м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Шило 200-2 | Установка ограждений с торцов дома |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | С.Шило,200/2 кв.1-15,66-80 | герметизация межпанельных швов | м/п | 181 | 100434.5 | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | С.Шило,200/2 (3-й подъезд) | ремонт мягкой кровли | м2 | 25 | 10825.96 | январь | выполнено
| 8 | С.Шило,200/2 (1-6-й подъезд) | ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | 9636.31 | январь | выполнено
| 9 | С.Шило,200/2 кв.57 | смена трубопровода ЦО ф 25мм | м/п | 4.3 | 6060.43 | февраль | выполнено
| 10 | С.Шило,200/2 кв.14,15,25,53,54,64,78,79 | ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 36134.86 | март | выполнено
| 11 | С.Шило,200/2 (подвал, подъезд №5,6) | ремонт ЦК | м/п | 3 | 4000.83 | май | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 187089.89