## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
ул. Свободы, д. 12
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Свободы 12 | асфальтирование придомовой территории | кв. м | 180 | 102560.07 | август | выполнено
| 2 | Свободы 12 | ремонт крылец подъездов (1 — 5 подъезд) | шт | 2 |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 3 | Свободы 12 | Ремонт 1, 2, 4, 5 подъездов | кв. м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Свободы 12 | ремонт ступеней в подвале (подъезд № 1, 4) |  |  | 15269.76 | февраль | выполнено
| 5 | Свободы 12 | установка двери в элеваторный узел (подъезд № 1) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Свободы 12 | ремонт электрики подъездов (кабели) 1) Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (ревизия этажных щитов), перенос светильников (подъезд № 1); 2)Ремонт электроосвещения в подъезде (лампа светодиодная) (3-й подъезд) | шт | 27 | 4054.23 | июнь | выполнено/ частично
| 7 | Свободы,12 | Изготовление и установка ограждения контейнерной площадки | тн | 0.0266 | 4383.34 | январь | выполнено
| 8 | Свободы,12 | Смена трубопровода ЦК ф 110 мм (подвал, магазин «Добрыня») | м/п | 6.085 | 3750.91 | февраль | выполнено
| 9 | Свободы,12 | 1) Смена трубопровода ЦО ф 25 мммагазин «Книжные закрома»;2) Смена трубопровода ЦО ф 32,25 ммкв. 30, магазин «Богатырь», подвал;Подготовка к опрессовке внутренней системы ЦО: 3) смена трубопровода ф 25,20,32 мм (подвал) ; Смена трубопровода ЦО ф 20,25 мм- кв.5 | м/п | 58 | 47493.46 | февраль/март/август | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 177511.77
План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений.