## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул.Свободы, д. 27
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2015г. | Примечание
1
| 1 | Свободы 27 | Герметизация фундамента дома со стороны ул. Свободы для предотвращения проникновения воды в подвальные помещения | кв. м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Свободы 27 | Установить по границе территории МКД металлические ограждения со стороны ул. Свободы и дома № 29, препятствующее проезду постороннего автотранспорта |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 3 | Свободы 27 | Теплоизоляция горизонтальной разводки труб отопления в подвалах и на чердаке | м2 | 31.5 | 6450.2 | январь | выполнено
| 4 | Свободы 27 | ремонт балконов кв.6 с автовышки | м2 | 6 | 12915.29 | июнь | выполнено
| 5 | Свободы 27 | освещение входа в подвал 3-го подъезда и установка светильников в тамбурах подъездов с датчиками отключения освещения (и 1-й подъезд) | шт | 2 | 2755 | март | выполнено
| 6 | Свободы 27 | замена треснувшего стояка канализации в кв. 31 | м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | Свободы 27 | замена стояка ХВС в кв. 24, 27, 30 | м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 8 | Свободы 27 | ремонт оконных рам или замена на металлопластиковые окна | кв. м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | Свободы 27 | Установка датчиков движения и светильников | шт | 6 | 11430 | январь | выполнено
| 8 | Свободы 27 | Изготовление и установка ограждения | тн | 0.1218 | 2755 | март | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 36305.49