## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул.Театральная, д. 18
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Театральная 18 | закрытие приямков | шт |  |  | ноябрь | выполнено
| 2 | Театральная 18 | Ремонт подъездов | кв. м |  |  | отказ
| 3 | Театральная 18 | устранить дефект канализационной системы в канализационных люках в подъездах | м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Театральная 18 | ремонт козырьков |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Театральная 18 | штукатурка откосов окон |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Театральная 18 | ремонт ступеней и цоколя |  |  |  | отказ
| 7 | Театральная 18 | установка светодиодного освещения |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 8 | Театральная,18 | Установка окон ПВХ (1,2-й подъезд) | шт | 8 | 54322.67 | январь | выполнено
| 9 | Театральная,18 | Изоляция трубопровода ЦО (подвал) | м2 | 89.4 | 18096.16 | январь | выполнено
| 10 | Театральная,18 | Ремонт мягкой кровли кв.28,53 | м2 | 40 | 25424.63 | январь | выполнено
| 11 | Театральная,18 | Ремонт мягкой кровли кв.28,40 | м2 | 31 | 11346.97 | апрель | выполнено
| 12 | Театральная,18 | Установка заборчиков (4 секции) | секц | 4 | 10691.03 | июль | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 119881.46