## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул. Чехова, д. 265 / 1
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Чехова 265/1 | Ремонт 3-ого подъезда | шт | 1 | 93909.31 | апрель | выполнено
| 2 | Чехова 265/1 | Ремонт 1- ого подъезда | шт | 1 | 109251.18 | июль | выполнено
| 3 | Чехова 265/1 | Ремонт 4 -ого подъезда | кв. м |  |  | в план на 2017г. | при наличии денежных средств
| 4 | Чехова 265/1 | Ремонт ступеней 2-го подъезда | кв. м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Чехова 265/1 | Ремонт козырьков 2, 3 подъездов | кв. м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Чехова 265/1 | Ремонт пола 1 подъезда (3, 4 этаж) | кв. м |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 7 | Чехова,265/1 | Ремонт козырька вход в подъезд №1 | м2 | 4 | 3908.21 | февраль | выполнено
| 8 | Чехова,265/1 | Ремонт мягкой кровли (Подъезды № 1,2) | м2 | 26.32 | 10230.92 | июнь | выполнено
| 9 | Чехова,265/1 | Установка охранной сигнализации на УУТЭ | шт | 1 | 8003.29 | июнь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 225302.91