## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).
ул. Чехова, д. 339/2
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Чехова 339-2 (2-й подъезд) подвал | изготовление и установка металлической лестницы | тн | 0.0287 | 3215.82 | январь | выполнено
| 2 | Чехова 339-2 | приобритение почтовых ящиков (1,2-й подъезд) | шт | 120 | 13000 | январь | выполнено
| 3 | Чехова 339-2 | установка кабель-каналов | м/п | 390 | 33591 | февраль | выполнено
| 4 | Чехова 339-2 | устройство покрытия пола из плитки в подъезде (2-й подъезд) | м2 | 45.1 | 52306.86 | июль | выполнено
| 5 | Чехова 339-2 | установка замка на мВРУ И ЩР | шт | 32 | 22699.84 | сентябрь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 124813.52