## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
ул. Чехова, д. 340/1
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | Чехова 340-1 | Установка датчиков движения (Подъезды № 1,2,3,4) | шт | 4 | 5003.32 | июнь | выполнено
| 2 | Чехова 340-1 | Установка окон ПВХ (4-й подъезд) | м2 | 26.1 | 92396.06 | сентябрь | выполнено
| 3 | Чехова 340-1 | ремонт стояков и разводки ХВС, ЦК и ЦО |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Чехова 340-1 | Ревизия и ремонт электрощитов, приборов освещения, электропроводки: 1)Планово-предупредительный ремонт электрооборудования: ревизия этажных щитов | шт | 47 | 5057.51 | июнь | выполнено
| 5 | Чехова 340-1 | Обследование, прочистка и ремонт системы вентиляции и дымоудаления: 1) Периодический осмотр вентиляционных каналов кв. 4,5,65,73,74,92,93,94,97,98,100,112,121,124,129,130,133,134,155; 2) Периодический осмотр вентиляционных каналов кв. 4,19,20,69,67,62,53,51,47,113,85,84,83,155,140,134,133,130,129,124,121,112,108,100,99,98,97,93,94,92,84,74,73,65,5 | систем | 159 | 11015 | май/июнь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 113471.89
План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений.