## План 2018г.
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
Калинина,117/1
План работ на 2018г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2018г. | Примечание
1
| 1 | Калинина,117/1 | замена стояка ЦО в кв.25 (спальня, и ванная) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 2 | Калинина,117/1 | замена стояка ЦО в кв.33 (ванная) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 3 | Калинина,117/1 | ограждение оконных проемов на лестничных площадках |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 4 | Калинина,117/1 | ремонт оконных откосов (1,2-й подъезд) |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 5 | Калинина,117/1 | косметический ремонт козырьков |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
| 6 | Калинина,117/1 | Обрезка деревьев перед 2-м подъездом) и с зади дома |  |  |  | по согласованию с жителями | при наличии денежных средств
|  |  | ИТОГО : |  |  | 0
План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений.