## План 2016
Возможна корректировка в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счете дом, а также в связи с необходимостью проведения аварийных работ, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ХВС и кровля).
ул. Сергея Шило, д. 202 В
План работ на 2016г.
№ п/п | № п/п | Адрес | Место проведения работ | Ед.изм | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Срок выполнения 2016г. | Примечание
1
| 1 | С Шило 202 В | ремонт освещения подъездов, установка пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) | шт | 9 | 11470 | январь | выполнено
| 2 | С Шило 202 В | ремонт освещения подъездов, установка светодиодных и люминисцентных ламп | шт | 54 | 12249 | март | выполнено
| 3 | С Шило 202 В | установка доводчиков | шт | 2 | 3816 | июнь | выполнено
| 4 | С Шило 202 В | ремонт над подъездного электроосвещения (№1,2,4-й подъезд) | шт | 14 | 2883.44 | июль | выполнено
| 5 | С Шило 202 В | ремонт электроосвещения в подъезде №1 | шт | 12 | 3041.8 | июль | выполнено
| 6 | С Шило 202 В | установка системы видеонаблюдения | шт | 1 | 348800 | август | выполнено
| 7 | С Шило 202 В | ремонт надподъездного электроосвещения: установка фотореле -2шт. Прокладка кабеля гофратрубе -8м/п | м/п | 8 | 4883.89 | август | выполнено
| 8 | С Шило 202 В | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (ревизия этажных щитов — 75 коробов, ревизия ВРУ-6 коробок) | шт | 81 | 8680.4 | июнь | выполнено
| 9 | С Шило 202 В | Периодический осмотр вентиляционных каналовкв. 2,5,11,15,34,71,51,55,56,62,63,65,81,85,89,90,91,164,167,114,110,117,112,122,125,191,128,67,193 | вентк | 58 | 4365 | сентябрь | выполнено
|  |  | ИТОГО : |  |  | 400189.53
План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений.